## 工作表1
| 概念 | 原型1 | 原型2 | 原型3
| 完备可行的基本想法 | 最初的版本 | 最初的可玩版本 | 第二版可玩版本
策划 | 纸面游戏原型 | 人物、基本的木筏和鱼类及海洋 | 人物、木筏、鱼类及鱼叉 | 金币系统
美术/声音 | 第一版设计文档和图表 | 人物、鱼的物理（参数化） | 实现鱼叉的摆动 | 完成基本的视觉设计
代码 | 平台研究 | 鱼叉和捕鱼的动作系统 | 人物可左右移动 | 渔叉随着角度摆动鼠标点击或空格可捕获鱼
游戏测试 | 投射物研究 | 原型化的过程 | 原型化的过程 | 原型化开放式架构
科技
|  | 视觉设计概念 | 渔具、鱼群 | 操作原理
|  | 调色板 | 开始页面
|  | 基本场景图 | 基本场景图
|  |  | 加载页面 | 商店页面，宝石，金币
人物、鱼、鱼叉等的属性
|  | 金币系统的逻辑 | 游戏场景 | 人物选择
|  | 操作设计 | 操作设计 | 关卡选择
|  | 内部游戏测试 | 内部游戏测试 | 内部游戏测试

## Sheet1
原型 | 任务类型 | 任务 | 负责人 | 预计时间 | 备注（完成与否）
原型1 | 紧急 | 游戏原型 | 所有人 |  | 完成
7天 | 紧急 | 测试讨论纸面原型 | 策划 |  | 完成
| 紧急 | 游戏设计文档 | 策划 |  | 完成
| 紧急 | 研究游戏开发语言 | 程序 |  | 完成
| 紧急 | 游戏的风格设计 | 美术 |  | 完成
| 短期 | 临时音效 | 程序 |  | 完成
| 短期 | 初步游戏测试 | 所有人 |  | 完成
原型2 | 短期 | 搭建游戏基本框架 | 程序 |  | 完成
10天 | 短期 | 设计游戏场景 | 美术 |  | 完成
| 短期 | 界面设计讨论 | 所有人 |  | 完成
| 短期 | 实现游戏基本功能 | 所有人 |  | 完成
| 短期 | 多个游戏人物、鱼群设计 | 美术 |  | 完成
原型3 | 短期 | 设计线框图 | 策划 |  | 进行中
14天 | 短期 | 关卡选择讨论 | 所有人 |  | 完成
| 短期 | 设计金币、人物选择、关卡选择系统 | 程序 |  | 完成
| 短期 | 设计金币、人物选择、关卡选择系统的素材 | 美术 |  | 完成
| 短期 | 关卡选择讨论 | 所有人 |  | 进行中
| 紧急 | 捕鱼系统的重新规划 | 程序 |  | 完成
| 短期 | 游戏测试 | 所有人 |  | 进行中

## Sheet2
素材 | 参考 | 原型1 | 原型2 | 原型3 | 命名
人物 |  | 线框图 | 美术 | 美术
开始页面 |  | 线框图 | 美术 | 美术
加载页面 |  | 线框图 | 美术 | 美术
木筏 |  | 线框图 | 美术 | 美术
鱼类 |  | 线框图 | 美术 | 美术
游戏背景 |  | 线框图 | 美术 | 美术
鱼叉 |  | 无 | 美术 | 美术
金币 |  | 无 | 线框图 | 美术
商店 |  | 无 | 线框图 | 美术
胜利页面 |  | 无 | 线框图 | 线框图
音效：捕获到鱼 |  | 无 | 临时 | 临时