## 工作表1
| 概念 | 原型1 | 原型2 | 原型3
| 完备可行的基本想法 | 最初的版本 | 最初的可玩版本 | 第二版可玩版本
策划 | 纸面游戏原型 | 人物、基本的木筏和鱼类及海洋 | 人物、木筏、鱼类及鱼叉 | 记分系统
美术/声音 | 第一版设计文档和图表 | 人物、鱼的物理（参数化） | 实现鱼叉的摆动 | 完成基本的视觉设计
代码 | 平台研究 | 原型化的过程 | 人物可左右移动 | 渔叉随着角度摆动鼠标点击或空格可捕获鱼
游戏测试 | 投射物研究 |  | 原型化的过程 | 原型化开放式架构
科技 |  | 视觉设计概念
|  | 调色板 |  | 操作原理
|  | 基本场景图 | 渔具、鱼群
|  |  | 开始页面 | 商店页面，宝石，金币
|  | 人物、鱼等的属性 | 基本场景图
|  | 操作设计 | 加载页面
|  | 内部游戏测试 | 游戏场景 | 关卡选择
操作设计
内部游戏测试
内部游戏测试

## Sheet1
原型 | 任务类型 | 任务 | 负责人 | 预计时间 | 备注（完成与否）
原型1 | 紧急 | 测试讨论纸面原型 | 所有人
7天 | 紧急 | 修订设计文档 | 所有人
| 紧急 | 研究游戏开发语言 | 所有人
原型2 | 短期 | 搭建游戏基本框架 | 程序
10天 | 短期 | 设计游戏场景 | 美术
| 短期 | 界面设计讨论 | 所有人
| 短期 | 实现游戏基本功能 | 所有人
| 短期 | 多个游戏人物、鱼群 | 美术
原型3 | 短期 | 设计线框图 | 策划
14天 | 短期 | 添加计分系统 | 程序
| 短期 | 设计金币 | 程序
| 短期 | 关卡选择讨论 | 所有人

## Sheet2
素材 | 参考 | 原型1 | 原型2 | 原型3 | 命名
人物 |  | 线框图 | 美术 | 美术
开始页面 |  | 线框图 | 美术 | 美术
加载页面 |  | 线框图 | 美术 | 美术
木筏 |  | 线框图 | 美术 | 美术
鱼类 |  | 线框图 | 美术 | 美术
游戏背景 |  | 线框图 | 美术 | 美术
鱼叉 |  | 无 | 美术 | 美术
金币 |  | 无 | 线框图 | 美术
商店 |  | 无 | 线框图 | 美术
胜利页面 |  | 无 | 线框图 | 线框图
音效：捕获到鱼 |  | 无 | 无 | 无
音效：胜利 |  | 无 | 无 | 无