## 长期任务
| 概念 | 原型1 | 原型2 | 原型3
| 完备可行的基本想法 | 最初的可玩版本 | 第二版可玩版本，带有操作实验 | 第一版核心游戏原型
策划 | 游戏原型 | 鱼叉和捕鱼的动作系统 | 金币系统的逻辑 | 核心游戏原型
美术/声音 | 第一版设计文档和图表 | 鱼、海洋、金币的逻辑系统 | 完成基本的视觉设计 | 捕鱼，金币的重新审视
代码 | 平台研究 | 原型化的过程 |  | 完成声音设计
游戏测试 | 投射物研究 |  | 临时音效
科技 |  | 视觉设计概念 | 原型化开放式架构
|  | 调色板 |  | 操作原理
|  |  | 操作原理 | 投射物原理
金币系统的逻辑
|  | 鱼叉\鱼\环境等的属性 | 声音设计 | 20人参与的游戏测试
|  | 操作设计 | 动画测试
|  | 内部游戏测试 | 10人参与的游戏测试

## 任务清单
原型 | 任务类型 | 任务 | 负责人 | 预计时间 | 备注（完成与否 ）
原型1 | 紧急 | 游戏原型 | 策划 |  | 完成
| 紧急 | 测试讨论游戏原型 | 所有人 |  | 完成
| 紧急 | 游戏设计文档 | 策划 |  | 完成
| 紧急 | 研究游戏开发语言 | 代码 |  | 完成
| 短期 | 原型过程中的物理 | 代码 |  | 进行中
| 紧急 | 游戏的风格设计 | 美术 |  | 完成
| 短期 | 临时音效 |  |  | 完成
| 短期 | 初步游戏测试 | 所有人 |  | 完成
原型2 | 紧急 | 游戏中的人物设计 | 美术 |  | 进行中
| 短期 | 各种游戏美术素材 | 美术 |  | 进行中
| 短期 | 金币系统 | 代码 |  | 进行中
| 短期 | 声音设计 | 策划/美术 |  | 进行中
| 短期 | 基本的视觉设计 | 代码 |  | 进行中
| 短期 | 游戏测试 | 所有人
原型3 | 长期 | 核心游戏原理 | 代码
| 长期 | 捕鱼，金币的重新审视 | 代码
| 长期 | 完成声音设计 | 代码

## 素材制作表
素材 | 参考 | 原型：可玩版1 | 原型：核心 | 原型：完整版 | 命名
开始游戏场景 |  | 无 | 终稿 | 美术
加载页面 |  | 无 | 终稿 | 美术
人物角色 |  | 无 | 终稿 | 美术
商店页面 |  | 线框图 | 终稿 | 美术
鱼叉 |  | 无 | 终稿 | 美术
鱼叉捕鱼状态 |  | 无 | 终稿 | 美术
选择场景页面 |  | 线框图
游戏场景1